THIẾT KẾ CƠ CHẾ THEO DÕI KẾ HOẠCH SPRINT

ĐỘI RIKKEIGO

Người thực hiện: Lan (Scrum Master)

# PHẦN 1 – THIẾT KẾ CƠ CHẾ THEO DÕI

Mục tiêu cơ chế: Giúp đội phát hiện sớm rủi ro không đạt Sprint Goal, giảm tranh luận về số Story Point nhận vào mỗi Sprint Planning, và cung cấp thông tin minh bạch cho quản lý mà không biến Velocity thành KPI hay công cụ so sánh đội.

Nguyên tắc cốt lõi: Không quy đổi SP sang giờ; không dùng Velocity hay Burndown làm KPI; Sprint Goal là điểm tham chiếu duy nhất khi quyết định giữ, đổi hoặc bỏ bớt phạm vi trong Sprint.

Cơ chế gồm 4 thành phần được sử dụng lặp lại mỗi Sprint.

## 1. Forecast Capacity & Velocity Band (Dải dự báo)

Mục đích: Thay thế việc tranh luận “nhận bao nhiêu SP” bằng một dải số liệu có căn cứ lịch sử và capacity thực tế của Sprint tới.

Dữ liệu đầu vào:

- Velocity 5 Sprint gần nhất: 18, 20, 19, 15, 13 SP → Trung bình động: 17 SP; Dải gợi ý: 14–19 SP (loại bỏ cực trị nếu cần).

- Capacity dự kiến của Sprint tới (số ngày làm việc thực tế của từng Developer, trừ nghỉ phép, training, support).

- Hệ số điều chỉnh capacity (ví dụ giảm 15% khi 2/4 người nghỉ 3 ngày).

Ai cập nhật & khi nào:

- Scrum Master (Lan) cập nhật bảng Capacity trước Sprint Planning 1 ngày (dựa trên lịch nghỉ đã xác nhận).

- Cả đội xem lại và chốt “Forecast Range” trong 10 phút đầu của Sprint Planning.

Giúp đội quyết định điều gì:

- Mức SP tối đa nên nhận vào Sprint (không vượt quá upper bound của dải sau khi điều chỉnh capacity).

- Ưu tiên chọn các item đóng góp trực tiếp vào Sprint Goal trước, sau đó mới xét item phụ nếu còn dư dải.

## 2. Sprint Goal Checkpoint (Điểm kiểm tra Mục tiêu Sprint)

Mục đích: Biến Sprint Goal thành “la bàn” duy nhất khi ra quyết định giữ/đổi/bỏ phạm vi, thay vì chỉ nhìn số SP còn lại.

Dữ liệu đầu vào:

- Sprint Goal đã viết rõ ràng (1–2 câu) và danh sách item gắn trực tiếp với Goal (Must-have).

- Trạng thái từng item Must-have (To Do / In Progress / Done) mỗi ngày.

- Rủi ro hoặc blocker được ghi nhận trong Daily Scrum.

Ai cập nhật & khi nào:

- Developers cập nhật trạng thái item trên board sau mỗi ngày làm việc (trước Daily).

- Scrum Master + Product Owner (Đức) kiểm tra “Goal Health” vào giữa Sprint (ngày 5–6) và cuối mỗi tuần nếu Sprint dài.

Giúp đội quyết định điều gì:

- Có nên bỏ bớt item không thuộc Must-have để bảo vệ Sprint Goal không?

- Có cần đàm phán lại phạm vi với PO ngay giữa Sprint thay vì đợi đến Review?

## 3. Early-Warning Burndown + Flow Check (Cảnh báo sớm)

Mục đích: Phát hiện khi tiến độ “nằm ngang” dù team vẫn làm đủ giờ, từ đó kích hoạt hành động trước ngày cuối Sprint.

Dữ liệu đầu vào:

- Burndown chart (SP remaining theo ngày).

- Số item đang In Progress (WIP) và thời gian trung bình item nằm ở cột In Progress.

- Ghi chú Daily về blocker / phụ thuộc / chờ review.

Ai cập nhật & khi nào:

- Board tự động cập nhật Burndown; Scrum Master quan sát mỗi ngày sau Daily Scrum.

- Nếu Burndown nằm ngang ≥ 2 ngày liên tiếp (ngày 4–6) hoặc WIP tăng bất thường → kích hoạt “Flow Check” ngay trong Daily.

Giúp đội quyết định điều gì:

- Có tồn tại tắc nghẽn (chờ review, phụ thuộc ngoài, item quá lớn) cần swarm hay tách nhỏ không?

- Có nên giảm phạm vi (bỏ item Nice-to-have) ngay để bảo vệ Goal thay vì chờ đến ngày cuối?

## 4. Sprint Health Snapshot (Ảnh chụp sức khỏe Sprint)

Mục đích: Cung cấp một trang tóm tắt ngắn gọn cho PO, Developers và quản lý sau mỗi Sprint, tập trung vào học hỏi và cải tiến thay vì xếp hạng.

Dữ liệu đầu vào:

- Kết quả Sprint Goal (Đạt / Đạt một phần / Không đạt) + lý do ngắn.

- SP cam kết vs SP hoàn thành; Forecast Range đã dùng.

- 3 điểm học được (What went well / What to improve) từ Retrospective.

- Capacity thực tế so với dự kiến.

Ai cập nhật & khi nào:

- Scrum Master tổng hợp trong vòng 30 phút sau Retrospective.

- Chia sẻ với đội và gửi bản tóm tắt 1 trang cho quản lý (nếu được yêu cầu).

Giúp đội quyết định điều gì:

- Điều chỉnh Forecast Range và cách ước lượng cho Sprint sau.

- Quản lý nắm được tiến độ thực tế, rủi ro và cải tiến mà không cần so sánh Velocity giữa các đội.

## Tóm tắt luồng sử dụng mỗi Sprint

Trước Planning → Cập nhật Capacity & Forecast Range (Thành phần 1).

Trong Planning → Chốt Sprint Goal + chọn item trong Forecast Range (Thành phần 1 + 2).

Hàng ngày → Quan sát Burndown & Flow; kích hoạt Checkpoint nếu cần (Thành phần 2 + 3).

Sau Review/Retro → Ghi Sprint Health Snapshot, điều chỉnh cho Sprint sau (Thành phần 4).

# PHẦN 2 – XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

## Tình huống 1: Ngày 4–6 Burndown nằm ngang dù Developers vẫn làm đủ giờ

Cách phát hiện: Thành phần 3 (Early-Warning Burndown + Flow Check) tự động báo khi đường Burndown không giảm trong ≥ 2 ngày liên tiếp. Đồng thời quan sát WIP và ghi chú Daily: nhiều item đang “In Progress” lâu hoặc chờ review/phụ thuộc.

Phản ứng: Trong Daily ngay hôm phát hiện, đội thực hiện Flow Check nhanh (5–10 phút): xác định blocker, swarm vào item Must-have của Sprint Goal, hoặc tách nhỏ item đang kẹt. Nếu rủi ro Goal rõ ràng, PO và đội quyết định bỏ bớt item Nice-to-have ngay, không đợi đến ngày cuối. Mục tiêu là bảo vệ Sprint Goal chứ không phải “đốt” hết số SP đã nhận.

## Tình huống 2: Sprint tới, 2/4 Developers nghỉ mỗi người 3 ngày → Capacity giảm ~15%

Cách phát hiện: Thành phần 1 (Forecast Capacity & Velocity Band) được cập nhật trước Sprint Planning. Scrum Master nhập lịch nghỉ đã xác nhận → hệ số capacity giảm khoảng 15% → Forecast Range tự điều chỉnh xuống (ví dụ từ 14–19 SP xuống khoảng 12–16 SP).

Phản ứng: Trong Sprint Planning, đội dùng Forecast Range đã điều chỉnh làm giới hạn trên. Ưu tiên tuyệt đối các item đóng góp trực tiếp vào Sprint Goal; chỉ nhận thêm item phụ nếu còn dư trong dải. Không cố nhận bằng mức Velocity trung bình cũ. Điều này giảm tranh luận và tránh over-commitment ngay từ đầu Sprint.

## Trả lời đề nghị xếp hạng đội theo Velocity của quản lý

Velocity phản ánh tốc độ hoàn thành công việc đã ước lượng của từng đội trong ngữ cảnh riêng (độ phức tạp domain, kỹ năng, công nghệ, định nghĩa Done). So sánh Velocity giữa RikkeiGo và đội phát triển ứng dụng tài xế không có ý nghĩa và dễ dẫn đến tối ưu sai (cắt bớt chất lượng, phình SP). Chúng tôi không dùng Velocity làm KPI hay công cụ xếp hạng.

Thông tin phù hợp hơn để quản lý theo dõi đội:

- Tỷ lệ đạt Sprint Goal theo thời gian (ví dụ 4/5 Sprint gần nhất đạt Goal).

- Xu hướng Predictability: % SP hoàn thành so với Forecast Range đã cam kết.

- Sprint Health Snapshot sau mỗi Sprint (1 trang): Goal result, học được gì, rủi ro chính, cải tiến đang thực hiện.

- Giá trị nghiệp vụ mang lại (tính năng đã release, phản hồi người dùng) thay vì chỉ số SP.

# KẾT LUẬN

Cơ chế 4 thành phần trên ngắn gọn, có thể tái sử dụng mỗi Sprint, giúp đội phát hiện rủi ro sớm (qua Early-Warning), dự báo phạm vi Sprint sau có căn cứ (qua Forecast Capacity & Velocity Band), và giữ Sprint Goal làm trung tâm quyết định. Đồng thời cung cấp thông tin minh bạch cho quản lý mà không biến số liệu thành chỉ tiêu hay công cụ so sánh đội.